## Project 1
Task | Time | Left | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Documentation | 2 | 0 | bar: 20 to 1
Local server sync | 2 | 0 | bar: 20 to 21
Wordpress installation | 1 | 0 | bar: 21
Template development | 6 | 0 | 22: 2; 24: 2; 25: 1; 29: 1
Bug fixes and polishing | 3 | 0 | bar: 22 to 1
Speed Optimization | 6 | 0 | 26: 3; 27: 1; 28: 2
Content | 2 | 0 | bar: 24 to 25; 29 to 31
SEO | 6 | 0 | 22: 1; 25: 2; 28: 1; 1: 2
Publish | 1 | 0 | bar: 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun
TOTAL | 29 | 0 | Tue: 1; Wed: 2; Thu: 3; Fri: 0; Sat: 5; Sun: 3; Mon: 3; Tue: 2; Wed: 3; Thu: 1; Fri: 0; Sat: 2; Sun: 3; Mon: 1; Tue: 0; Wed: 0; Thu: 0; Fri: 0; Sat: 0; Sun: 0; Mon: 0; Tue: 0
Total time done |  |  | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 23 | 23 | 25 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
Total time done (estimate) | 29 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total time left |  |  | 28 | 26 | 23 | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total time left (from estimate) |  |  | 27 | 25 | 23 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0